## 生产网络
安全大类 | 安全子类 | 安全目标 | 实现方式 | 优先级 | 自研或第三方 | 完成度与时间安排 | 备注
基础架构安全 | 物理安全 | 1、保障物理层面安全性
| 网络安全 | 1、安全域合理划分 | 根据业务划分不同的安全域
|  | 2、端口安全：对公网只开放必要端口 | 端口开放安全管理制度
自动化端口开放扫描，集成至自动化安全扫描平台
|  | 3、只允许线上业务系统对公网开放 | 自动化域名安全评估，集成至自动化安全扫描平台
|  | 4、传输安全：保障敏感数据在网络传输过程中的安全性 | 流量劫持安全监测系统或服务
线上核心业务系统实现全站HTTPS
|  | 5、网络攻击、入侵检测与安全防护 | DDOS攻击安全应急响应预案与定期演练
DDOS、CC攻击检测与防护系统
NIDS(网络入侵检测系统)
蜜罐系统
|  | 6、网络设备安全加固与安全审计 | 网络设备安全加固规范
网络设备安全漏洞预警，集成至安全情报收集平台
网络设备日志安全分析与审计，集成至统一日志安全分析平台
| 系统安全 | 1、主机漏洞扫描、安全加固及安全审计 | 主机漏洞扫描功能集成至自动化安全扫描平台
各类安全加固规范
安全基线检测系统
自动化安全加固系统
堡垒机
|  | 2、主机层面入侵检测与安全防护、态势感知 | HIDS(主机入侵检测系统)
应用安全 | WEB安全 | 1、公司WEB应用业务系统定期漏洞扫描与渗透测试 | WEB漏洞扫描，集成至自动化安全扫描平台
每季度定期实施内部和外部渗透测试，输出渗透测试报告
|  | 2、各产品线核心业务系统强制实施SDL(安全开发流程) | VIPKID SDL(安全开发流程)推动与实施
安全漏洞管理规范
WEB安全编码规范
WEB安全设计规范
项目上线前例行安全测试
安全漏洞管理平台
项目安全评审系统
自动化代码安全审计系统
|  | 3、WEB入侵检测、安全分析、安全防护、态势感知及应急响应 | WAF(WEB应用防火墙)
WEB日志实时安全分析平台
WEB日志离线安全分析平台
| 移动安全 | 1、APP安全设计、安全测试、安全加固及安全监测 | APP安全设计规范
APP发版前例行安全测试
APP自动化漏洞扫描系统
APP自动化安全加固系统
钓鱼、盗版类APP监测系统或服务
业务安全（风控） | 帐号安全 | 1、建立帐号安全体系、帐号安全监控系统 | 设计、开发帐号安全中心
帐号安全监控功能集成至风控平台
| 接口防刷 | 1、业务接口漏洞挖掘、安全监测与防护 | 业务接口安全测试
业务接口安全监控功能集成至风控平台
| 反欺诈、作弊 | 1、建立反欺诈、作弊模型和策略，识别和阻断作弊行为 | 反欺诈、作弊功能集成至风控平台
| 数据安全 | 1、建立数据分级策略，不同等级数据采取相应安全防护策略 | VIPKID数据安全管理制度
2、敏感数据加密传输、存储，展示脱敏处理
3、建立敏感数据访问审批流程，实施严格的访问控制策略
|  | 4、数据库漏洞扫描、安全加固、访问控制、安全监控及审计 | 数据库漏洞预警，集成至安全情报收集平台
数据库安全加固规范
数据库安全审计系统
|  | 5、信息泄露事件调查、取证 | 信息泄露事件安全应急响应预案
成立信息安全应急响应小组
信息泄露安全分析系统
安全运营 |  | 1、建立安全应急响应中心，从外部及时收集安全漏洞、威胁情报等 | 组建安全应急响应团队
开发、上线、运营SRC(安全应急响应中心)平台
|  | 2、提升安全团队对内、对外影响力 | 定期组织安全培训、安全沙龙等
安全会议演讲
安全会议赞助
安全产品开源
到第三方安全漏洞平台、各大SRC提交安全漏洞
发表安全技术类文章
|  | 3、第三方安全合作 | 购买第三方安全产品、服务

## 办公网络
安全大类 | 安全子类 | 安全目标 | 实现方式 | 优先级 | 自研或第三方 | 完成度与时间安排 | 备注
基础架构安全 | 物理安全 | 1、保障物理层面安全性 | 由行政和IT搞定，不关注
| 网络安全 | 1、办公网网络架构安全 | 办公网网络架构安全评估、安全设计、改进
|  | 2、端口安全：对公网只开放必要端口 | 端口开放安全管理制度
自动化端口开放扫描，集成至自动化安全扫描平台
|  | 3、办公网内部业务系统不允许对公网开放 | 自动化域名安全评估，集成至自动化安全扫描平台
|  | 4、WIFI、VPN安全 | WIFI架构安全设计、评估、改进
VPN帐号定期安全评估，集成至自动化安全扫描平台
VPN帐号登录采用双因素认证
VPN日志实时、离线安全分析，集成至统一日志安全分析平台
|  | 5、网络攻击、入侵检测与安全防护 | NIDS(网络入侵检测系统)
蜜罐系统
|  | 6、网络认证、设备安全加固与安全审计 | NAC(网络准入控制)系统
上网行为管理设备
网络设备安全加固规范
网络设备安全漏洞预警，集成至安全情报收集平台
网络设备日志安全分析与审计，集成至办公网统一日志安全分析平台
| 系统安全 | 1、主机漏洞扫描、安全加固及安全审计 | 主机漏洞扫描功能集成至自动化安全扫描平台
各类安全加固规范
安全基线检测系统
自动化安全加固系统
|  | 2、主机层面入侵检测与安全防护、态势感知 | HIDS(主机入侵检测系统)
应用安全 | WEB安全 | 1、保障公司内部办公WEB应用系统安全 | WEB漏洞扫描，集成至自动化安全扫描平台
每季度定期实施内部和外部渗透测试，输出渗透测试报告
WEB日志安全分析，集成至办公网统一日志安全分析平台
终端安全 |  | 1、终端防病毒、漏洞扫描、补丁管理、安全管控、安全审计 | 终端安全管理系统
|  | 2、数据防泄露 | 部署DLP(数据防泄露)系统
安全管理 |  | 1、制定、推广、实施公司层面办公网安全管理制度 | 内部系统帐号安全管理规范
公司信息安全管理制度
|  | 2、企业安全意识培训、安全文化建设 | 定期组织安全意识培训、信息安全月
新员工安全意识培训
安全意识培训考核
安全意识考核、评估系统
安全意识培训体系建设

## 第三方合作伙伴
安全大类 | 安全子类 | 安全目标 | 实现方式 | 优先级 | 完成度与时间安排 | 备注
第三方合作伙伴安全 |  | 1、避免因第三方合作机构出现安全问题影响我们公司业务 | 定期对第三方合作机构进行渗透测试
关注、收集第三方合作机构安全漏洞、情报